Center of Excellence

เพื่อเสนอภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

(1) ชื่อโครงการ/แผนงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (AI Center of Excellence for Creative Economy)

(2) ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เกม เพลง คอนเทนต์ โฆษณา ออกแบบ) เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถเป็นตัวคูณผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความเร็ว และเปิดตลาดส่งออกได้ทันที ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 8.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (รายงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พฤษภาคม 2569) ซึ่งหากใส่ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเร่ง คือการอัปเกรดทั้งฐาน มิใช่สร้างใหม่จากศูนย์

อย่างไรก็ดี ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานสร้างสรรค์ไทยยังขาดกลไกที่เชื่อมทั้งวงจร ตั้งแต่ข้อมูล–การผลิต–การตรวจคุณภาพ–การรับรอง–ตลาด–การเทียบวัด แผนงานนี้จึงมุ่งจัดให้เกิดกลไกขับเคลื่อนระดับชาติที่ดำเนินงานในรูปเครือข่ายความร่วมมือ (mechanism & network) โดยใช้ประโยชน์จากงบประมาณและโปรแกรมที่หน่วยงานรัฐมีอยู่เดิม (leverage/co-fund) และสนับสนุนแบบจ่ายเมื่อเกิดผล (pay-for-outcome) มิใช่การจัดตั้งศูนย์ อาคาร หรือสถาบันขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ คุ้มครองสิทธิผู้สร้างสรรค์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ และผลักดันให้คอนเทนต์/เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (ทั้งสี่ยุทธศาสตร์ IGNITE/GROW/GOVERN/EQUIP) และวางประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียนอย่างยั่งยืน

(3) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง Center of Excellence

เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์ไทยอย่างน้อย 5,000 ราย เข้าถึงและใช้ AI ในการผลิตได้จริง ลดต้นทุนการผลิตในสาขาเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลงาน/เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ ภายในปี 2570

โดยการขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศ AI เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ครบวงจร (Creative AI Content Lifecycle) ครอบคลุม 6 มิติหลัก

1. การบริหารจัดการข้อมูลและสิทธิ์งานสร้างสรรค์ (Creative Data & Rights Management): จัดให้มีคลังสิทธิ์งานสร้างสรรค์และบัญชีความยินยอม (consent ledger) ที่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ป้อนชุดข้อมูลสร้างสรรค์ไทยเข้าสู่โครงการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไทย (ThaiLLM) พร้อมกลไกจ่ายค่าตอบแทนคืนผู้สร้างสรรค์ (royalty) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีอยู่

2. การผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Creative AI Production): สนับสนุนผู้ประกอบการ/ครีเอเตอร์ให้ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ลดต้นทุนและผลิตงานจริง ผ่านกลไกคูปอง/เครดิต (ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) และกลไกคืนเงินค่าผลิต (cash rebate) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสายการผลิตพากย์/แปลคอนเทนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

3. การประเมินคุณภาพ (Creative AI Validation — Thai-LQM): จัดให้มีตรารับรองคุณภาพและความถูกต้องเชิงภาษา-วัฒนธรรม สำหรับงานแปล/พากย์/ผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยประสานสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

4. การรับรองที่มาและทรัพย์สินทางปัญญา (Provenance & IP — Trusted Thai AI): จัดให้มีระบบรับรองแหล่งที่มา (C2PA) ผ่านเกณฑ์กฎหมายปัญญาประดิษฐ์สหภาพยุโรป (EU AI Act) มาตรา 50 และทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้คอนเทนต์ไทยผ่านด่านตลาดต่างประเทศ โดยประสานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5. การขยายผลสู่ตลาดและเชิงพาณิชย์ (Market & Commercialization): ผลักดันผลงาน/เครื่องมือ/ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างสรรค์ของไทยเข้าสู่ตลาดและการส่งออก ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รวมถึงเวทีจับคู่ธุรกิจ เกม/อีสปอร์ต และการรับจ้างผลิต (service export)

6. มาตรฐานและการเทียบวัด (Creative AI Benchmark): จัดทำชุดทดสอบและมาตรฐานคุณภาพงานสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ ภาษา/วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับชาติและภูมิภาค

(4) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่ดำเนินการ

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจสร้างสรรค์: สตูดิโอภาพยนตร์/แอนิเมชัน/VFX สตูดิโอเกม ค่ายเพลง เอเจนซีโฆษณา นักออกแบบ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (CreativeTech): สตาร์ทอัพและผู้พัฒนาเครื่องมือ AI สำหรับงานสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์/บุคลากร และเศรษฐกิจฐานราก: ครีเอเตอร์ ฟรีแลนซ์ บุคลากรในอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการชุมชน (OTOP/วิสาหกิจชุมชน)

(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ในช่วง 2 ปีแรก

สมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทย (AICAT) — ผู้ประสานหลัก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) · สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล · สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) · สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) · ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ · สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม · สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน · ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ · สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม · กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ · สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สมาคมวิชาชีพ/ภาคเอกชน: สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) · สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT) · สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย · สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย · สมาคมเทคโนโลยีการตลาดแห่งประเทศไทย (MarTech) · สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT) · สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) · สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

แหล่งทุนที่ร่วม leverage: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ · กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม · กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) · กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

(6) งบประมาณโครงการในช่วง 2 ปีแรก — งบประมาณรวม 360 ล้านบาท

(ตั้งไว้ระดับนำร่อง — ปรับได้ เทียบ CoE สุขภาพ 500 ลบ./2 ปี · งบ COE ก้อนนี้ leverage งบหน่วยงานเดิมและเอกชนอีกหลายเท่า)

|  | กิจกรรม (โปรแกรมหลัก) | ปีที่ 1 (ลบ.) | ปีที่ 2 (ลบ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creative Data & Rights Management (คลังสิทธิ์+corpus→ThaiLLM+royalty) | 40 | 40 |
| 2 | Creative AI Production (voucher/credit + cash rebate + dub-thai) | 55 | 55 |
| 3 | Creative AI Validation — Thai-LQM (ตรารับรองคุณภาพ-วัฒนธรรม) | 15 | 15 |
| 4 | Provenance & IP — Trusted Thai AI (C2PA + EU AI Act ม.50 + ทะเบียน IP) | 35 | 35 |
| 5 | Market & Commercialization (export/licensing/matching/game-esports) | 25 | 25 |
| 6 | Creative AI Benchmark (มาตรฐานคุณภาพงานสร้างสรรค์ AI) | 10 | 10 |
|  | รวม | 180 | 180 |

(7) ผลผลิต (Output) ภายใน 2 ปี

ผู้ประกอบการ/ครีเอเตอร์ใช้เครื่องมือ AI ในการผลิตได้จริงอย่างน้อย 5,000 ราย และมีข้อมูลฐานต้นทุนการผลิตเทียบก่อน-หลัง

คลังสิทธิ์งานสร้างสรรค์ + ชุดข้อมูล (corpus) ลิขสิทธิ์สะอาด เปิดให้ใช้งานและป้อนเข้า ThaiLLM

ตรารับรองคุณภาพ (Thai-LQM) และตรารับรองที่มา (Trusted Thai AI) ที่ใช้งานจริง ผ่านเกณฑ์ตลาดต่างประเทศ (EU AI Act ม.50)

ผลงาน/เครื่องมือ/IP สร้างสรรค์ของไทยที่เข้าสู่ตลาดและส่งออก พร้อมมูลค่าดีลที่วัดได้

(8) ผลกระทบ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

ร่วมขับเคลื่อนสัดส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน GDP จากร้อยละ 8.78 สู่ร้อยละ 12 (วิสัยทัศน์ระดับชาติ — มิใช่ตัวชี้วัดผูกพันรายโครงการ)

ต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ในสาขาเป้าหมายลดลงประมาณร้อยละ 30 (วัดด้วย Cost Index)

ผู้สร้างสรรค์ไทยได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุค AI และมีรายได้จากการใช้ข้อมูล (royalty)

ดึงเม็ดเงินการผลิต/การส่งออก และการจ้างงานทักษะสูงเข้าประเทศ ผ่านกลไกจ่ายเมื่อเกิดผล

ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรม CreativeTech สู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน

(9) กลไกการดำเนินงานและการกำกับ

ดำเนินงานในรูปคณะทำงาน + คณะอนุทำงาน + สำนักงานเลขานุการ/PMO (เครือข่ายเสมือน ไม่ใช่หน่วยงาน/อาคารใหม่) โดย AICAT เป็นผู้ประสาน ใช้กลไกสนับสนุนแบบ co-pay/matching/rebate/first-loss/pay-for-outcome บนงบและโปรแกรมที่หน่วยงานเจ้าภาพมีอยู่ ติดตามและรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนด้าน AI แห่งชาติเป็นระยะ โดยวัดผลเป็นมูลค่าทางการเงิน จำนวนดีล/สัญญา จำนวนราย และจำนวนชิ้นงาน

(10) แผนกิจกรรมในช่วง 2 ปีแรก

| กิจกรรม (โปรแกรมหลัก) | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Creative Data & Rights Management | ✔ | ✔ |
| 2. Creative AI Production (voucher/rebate/dub-thai) | ✔ | ✔ |
| 3. Creative AI Validation — Thai-LQM | ✔ | ✔ |
| 4. Provenance & IP — Trusted Thai AI | ✔ | ✔ |
| 5. Market & Commercialization | ✔ | ✔ |
| 6. Creative AI Benchmark | ✔ | ✔ |

จัดทำโดย สมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทย (AICAT) ในฐานะผู้ประสานคณะทำงานฯ · มิถุนายน 2569 · ฉบับร่างเพื่อทบทวน