Center of Excellence

เพื่อเสนอภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

(1) ชื่อโครงการ/แผนงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (AI Center of Excellence for Creative Economy)

(2) ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนเทนต์ ภาพยนตร์ และงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดต้นทุนการผลิต เปิดตลาดและการส่งออกใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์ไทย จึงจำเป็นต้องมีระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งดำเนินการในสามด้านสำคัญ ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ (2) ส่งเสริมการผลิตและการขยายผลเชิงพาณิชย์สู่ตลาดและการส่งออก และ (3) สร้างความเชื่อมั่นในผลงาน ผ่านการรับรองคุณภาพ ที่มา (provenance) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ดำเนินการในรูปกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ (มิใช่การจัดตั้งอาคารหรือสถาบันใหม่) พร้อมระบบติดตามและรายงานผล สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติทั้งสี่ยุทธศาสตร์ (IGNITE/GROW/GOVERN/EQUIP) และเสริมบทบาทไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียนอย่างยั่งยืน

(3) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง Center of Excellence

เพื่อให้มีระบบและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์อย่างน้อย 5 รายการที่ได้รับการขยายผลใช้งานจริง มีกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ผ่านการพัฒนาและการรับรองสมรรถนะ ผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์เข้าถึงและใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ และเกิดมูลค่าการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์ ภาพยนตร์ และงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่วัดได้ ภายในปี 2570

โดยการขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า (Creative AI Value Chain) ครอบคลุม 5 มิติหลัก

1. การบริหารจัดการข้อมูลและคลังสิทธิ์สร้างสรรค์ (Data & Creative Rights Vault) : พัฒนาคลังสิทธิ์และชุดข้อมูลสร้างสรรค์ไทยที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (ภาษา ภาพยนตร์และคอนเทนต์ ตัวละคร งานคราฟต์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม) พร้อมกลไกความยินยอมและการจ่ายค่าตอบแทนคืนผู้สร้างสรรค์ บนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของทั้งระบบและส่งเสริมอธิปไตยทางข้อมูล

2. การพัฒนากำลังคนและการรับรองสมรรถนะ (Talent Development & Certification) : พัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรภาพยนตร์ สื่อ และดิจิทัล) ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การฝึกงาน และเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (talent pipeline) การฝึกอบรมยกระดับทักษะ (reskill/upskill) แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดทำมาตรฐานอาชีพและการรับรองสมรรถนะบุคลากร (professional certification) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. การผลิตคอนเทนต์และภาพยนตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Content & Film Production) : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตคอนเทนต์ ภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน และงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์จริง ผ่านกลไกที่ใช้ประโยชน์จากงบและโปรแกรมของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ และจ่ายเมื่อเกิดผล (คูปองใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ / เงินคืนค่าผลิตที่เกิดในประเทศ / ทุนสมทบปั้นทรัพย์สินทางปัญญาตัวละครและคอนเทนต์วัฒนธรรม)

4. การรับรองคุณภาพ ที่มา และทรัพย์สินทางปัญญา (Trust & Certification — Trusted Thai AI) : ส่งเสริมให้เกิดการรับรองคอนเทนต์และภาพยนตร์ที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบครบในด่านเดียว ครอบคลุม (ก) คุณภาพและความถูกต้องทางภาษาและวัฒนธรรม ร่วมราชบัณฑิตยสภาและกรมศิลปากร และ (ข) การรับรองที่มา (provenance/C2PA) การติดฉลากตามเกณฑ์สากล (เช่น EU AI Act มาตรา 50) และการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร่วม ETDA สมอ. และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผลงานน่าเชื่อถือและผ่านเกณฑ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

5. การตลาดและการขยายผลเชิงพาณิชย์ (Market & Export / Commercialization) : ผลักดันคอนเทนต์ ภาพยนตร์ และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองสู่ตลาดและการส่งออก ทั้งการขายสิทธิ์ การร่วมผลิต (co-production) การจับคู่ธุรกิจ และการเชื่อมโยงแหล่งทุน ร่วมกับ DITP BOI EXIM และเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมการติดตามผลหลังออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ การดำเนินงานทุกมิติมีระบบติดตามและรายงานผล (M&E) พร้อมดัชนีต้นทุนและมูลค่าการส่งออก เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการฯ และปรับตัวชี้วัดระหว่างทาง

(4) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่ดำเนินการ (หากมี)

1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจสร้างสรรค์/SME : สตูดิโอภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน เกม ผู้ผลิตคอนเทนต์ โฆษณา ดีไซน์ งานคราฟต์และวัฒนธรรม และผู้ประกอบการชุมชน/OTOP

2. ผู้ประกอบการ Creative-Tech : สตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์

3. บุคลากร สถาบันการศึกษา และประชาชน : ผู้สร้างสรรค์ ผู้ผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ นักออกแบบ นิสิตนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริโภคคอนเทนต์

(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ในช่วง 2 ปีแรก

สมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทย (AICAT) — เจ้าภาพประสาน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ CEA, depa, BDI, NIA, DITP, BOI, Thailand Film Office, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ETDA, สมอ., NECTEC/สวทช. (ThaiSC—LANTA), ราชบัณฑิตยสภา, กรมศิลปากร, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), สสว., EXIM Bank และ TCEB

สถาบันการศึกษาและหน่วยพัฒนากำลังคน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรภาพยนตร์/สื่อ/ดิจิทัล) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สมาคมและภาคีวิชาชีพ ได้แก่ TACGA, DAAT, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย, สมาคมเทคโนโลยีการตลาดแห่งประเทศไทย (MarTech), สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT), สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) — หน่วยรับงานและรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ

(6) งบประมาณโครงการในช่วง 2 ปีแรก  งบประมาณรวม 360 ล้านบาท

|  | กิจกรรม | ปีที่ 1 (ลบ.) | ปีที่ 2 (ลบ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารจัดการข้อมูลและคลังสิทธิ์สร้างสรรค์ (Data & Creative Rights Vault) | 30 | 30 |
| 2 | การพัฒนากำลังคนและการรับรองสมรรถนะ (Talent Development & Certification — ร่วมมหาวิทยาลัย/สคช.) | 25 | 25 |
| 3 | การผลิตคอนเทนต์และภาพยนตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Content & Film Production) | 70 | 70 |
| 4 | การรับรองคุณภาพ ที่มา และทรัพย์สินทางปัญญา (Trust & Certification — Trusted Thai AI / EU AI Act ม.50) | 30 | 30 |
| 5 | การตลาดและการขยายผลเชิงพาณิชย์ (Market & Export — ขายสิทธิ์/ร่วมผลิต/จับคู่ธุรกิจ) | 25 | 25 |
| รวม |  | 180 | 180 |

หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นประมาณการเชิงวางแผน · ส่วนใหญ่เป็นการต่อยอด (leverage) งบและโปรแกรมที่หน่วยงานมีอยู่ และกลไกที่จ่ายเมื่อเกิดผล · งานติดตามและรายงานผล (M&E) ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ/PMO · ตัวชี้วัดเชิงปริมาณกำหนดหลังการศึกษาความเป็นไปได้

(7) ผลผลิตใน (Output) ภายใน 2 ปี

1. ระบบและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์อย่างน้อย 5 รายการ (ครอบคลุม 5 มิติของห่วงโซ่คุณค่า) ที่ได้รับการขยายผลใช้งานจริง

2. คลังสิทธิ์และชุดข้อมูลสร้างสรรค์ไทยที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (รุ่นแรก) พร้อมกลไกความยินยอม

3. หลักสูตรและการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอาชีพ/การรับรองสมรรถนะกำลังคนปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ร่วม สคช.)

4. ตรารับรอง Trusted Thai AI (คุณภาพ-วัฒนธรรม + provenance/EU AI Act ม.50 + ทรัพย์สินทางปัญญา) ที่เปิดใช้งานจริง

5. ระบบติดตามและรายงานผล (M&E) พร้อมดัชนีต้นทุน/มูลค่าการส่งออก สำหรับรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ

(8) ผลกระทบ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

1. มีระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ข้อมูล กำลังคน การผลิต การรับรอง จนถึงการส่งออก ที่พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์

2. เกิดกำลังคนปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ผ่านการพัฒนาและรับรองสมรรถนะร่วมกับมหาวิทยาลัย ป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง

3. ผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์เข้าถึงปัญญาประดิษฐ์และลดต้นทุนการผลิตได้จริง (วัดก่อน-หลัง ประมาณร้อยละ 30)

4. เกิดมูลค่าการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์ ภาพยนตร์ และงานวัฒนธรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ประเทศ พร้อมการจ้างงานคนไทย

5. ประเทศมีคลังข้อมูลและตรารับรองระดับชาติ ส่งเสริมอธิปไตยทางข้อมูล และทำให้ผลงานไทยผ่านเกณฑ์ตลาดโลก สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน

(10) แผนกิจกรรมในช่วง 2 ปีแรก

| กิจกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. การบริหารจัดการข้อมูลและคลังสิทธิ์สร้างสรรค์ | ✓ | ✓ |
| 2. การพัฒนากำลังคนและการรับรองสมรรถนะ (ร่วมมหาวิทยาลัย/สคช.) | ✓ | ✓ |
| 3. การผลิตคอนเทนต์และภาพยนตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ | ✓ | ✓ |
| 4. การรับรองคุณภาพ ที่มา และทรัพย์สินทางปัญญา (Trusted Thai AI) | ✓ | ✓ |
| 5. การตลาดและการขยายผลเชิงพาณิชย์ (Market & Export) | ✓ | ✓ |